## Tracker
AI PHOTO TRACKER
📊 New: | 63 |  |  | In process: | 1 |  |  | QC: | 7 |  | Approved: | 126 | Denied: | 1
🔗 ARES |  | 🔗 NanoBanana |  |  |  | 🔗 Canva |  |  | 🔗 Tutorial |  | 🔗 Weekly call
Acco ID | Summer → winter | Improve lighting | Improve ambiance | Replace sky | Make beds | Remove object | Improve summer | Count | Assigned to | Date assigned | Status | Priority | Date completed | Notes QC | Request date | Rental expert
AT.6364.53 | 3, 6, 7 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-03-16 | Approved | High | 2026-03-20 |  | 2026-03-16 | Georg Stiegler
AT.6370.09 | 3, 2, 5 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-03-16 | Approved | High | 2026-03-20 |  | 2026-03-16 | Daniel Hell
AT.9971.14 | 62, 66, 64 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-03-16 | Approved | High | 2026-03-25 | Vervormingen en AI errors | 2026-03-16 | Daniel Hell
AT.6336.01 | 52, 53, 55 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-03-16 | Approved | High | 2026-03-27 | Bij foto 68 en 69 is de tekst op het VfY-bord vervormd. | 2026-03-16 | Georg Stiegler
AT.8953.10 | 74, 85 | [6 empty] | 1 | Jill | 2026-03-16 | Approved | High | 2026-03-31 |  | 2026-03-16 | Ilse Heijnen
AT.8953.47 | 2, 24, 31 | [6 empty] | 1 | Jill | 2026-03-16 | Approved | High | 2026-03-31 |  | 2026-03-16 | Ilse Heijnen
NL.2159.02 | [6 empty] | 34, 39, 36, 52, 55, 35 | 6 | Jill | 2026-03-26 | Approved | High | 2026-03-31 |  | 2026-03-26 | Ilse Heijnen
NL.2159.01 | [6 empty] | 104, 107, 108, 109, 41, 79, 60, 78, 77 | 9 | Jill | 2026-03-26 | Approved | High | 2026-03-31 | Terrastafel sfeervoller aankleden volgende x | 2026-03-26 | Ilse Heijnen
AT.5531.03 | 55, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 56 |  |  |  |  | 48, 49, 50, 51, 54 |  | 13 | Jill | 2026-04-03 | Approved | High | 2026-04-15 | Bij foto 58 zijn 2 schoorstenen toegevoegd die ik op het origineel niet zie | 2026-04-03 | Ilse Heijnen
AT.9542.15 | [6 empty] | 1, 52, 62 | 3 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 | Foto 3 oogt te kunstmatig + er zijn dingen toegevoegd die er niet zijn (blik naar binnen bijv. - in het origineel zijn de deuren gesloten). | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.16 | [6 empty] | 51, 52, 41 | 3 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 | Kun je foto 52 nog eens proberen, en in je prompt ook specifiek een omschrijving van een huisnummerbord verwerken? | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.181 | [6 empty] | 58, 60, 78 | 3 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 | Kun je foto 58 nog eens proberen, en in je prompt ook specifiek een omschrijving van een huisnummerbord verwerken? | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.03 | [6 empty] | 43, 58, 59 | 3 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.211 | [6 empty] | 50, 29 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.02 | [6 empty] | 2, 70 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.05 | [6 empty] | 43, 41, 70 | 3 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-13 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.06 | [6 empty] | 69, 67 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-13 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.08 | [6 empty] | 52, 49 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-13 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.10 | [6 empty] | 67, 65 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-13 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.11 | [6 empty] | 72, 62 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-13 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.12 | [6 empty] | 69 | 1 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-13 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.14 | [6 empty] | 1, 52 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-13 | Misschien groene blaadjes toevoegen. | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.201 | [6 empty] | 43, 57 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.202 | [6 empty] | 41, 54 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.223 | [6 empty] | 40 | 1 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.241 | [6 empty] | 39, 52 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.9542.242 | [6 empty] | 34, 70 | 2 | Jill | 2026-04-09 | Approved | High | 2026-04-15 |  | 2026-04-09 | Carl-Peter Echtermeijer
NL.5094.02 |  | 6, 7 | 3, 4, 5, 8, 9, 12, 17, 18 |  | 3, 4, 5 | 3, 12, 17, 25 |  | 17 | Wouter | 2026-04-10 | Approved | High | 2026-04-10 | 3: 2 eenpersoonsbedden aan elkaar, nachtkastje+lamp beide zijden, rolgordijn raam, kast rechts weg · 4/5: idem maar zonder kast verwijderen · 6: badkamer lichter/mooier maken · 7: idem badkamer + opstapkrukje voor het bad · 8: muur waar 4p eettafel komt · 9: TV-muur, rechts bank+tafeltjes, links 2 stoelen · 12: rechts 4p eettafel, links TV aan muur naast deur, bank+salontafel+2 stoelen, vloer blijft grijs, draai plafondlamp weg · 17: kapotte kast → glans wit zoals rest, cups koffiemachine+waterkoker erop · 18: eetmeubilair op terras, zit-loungebank, terras helemaal schoonmaken, klein voorkorfje, evt 2 ligstoelen op gras, schutting hoek naast schuur tot huis (privacy) · 25: geen mensen in zwembad | 2026-04-09 | Mark van Bruggen
NL.5171.12 |  |  | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |  |  |  |  | 14 | Wouter | 2026-04-10 | Approved | High | 2026-04-10 | Woning in aanbouw; verwijder bouwmateriaal, voeg luxe meubels/inrichting toe, maak alles volledig afgewerkt. | 2026-04-09 | Mark van Bruggen
FR.34210.34 |  | 3, 15, 12, 6, 13, 8, 9, 10, 11, 7, 14, 5, 16, 17, 18, 19 | 3, 15, 12, 6, 13, 8, 9, 10, 11, 7, 14, 5, 16, 17, 18, 19 |  |  |  |  | 32 | Jill | 2026-04-15 | Approved | High | 2026-04-22 | Kun je foto 69 de tafel dekken? | 2026-04-15 | Jacqueline Dubois
AT.6341.01 | 4, 6 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-04-16 | Approved | High | 2026-04-22 |  | 2026-04-16 | Daniel Hell
AT.6370.27 | [5 empty] | 23, 24, 25 |  | 3 | Jill | 2026-04-21 | Approved | High | 2026-04-24 | Tandenborstel verwijderen -> tandenborstel alleen weghalen lukte niet dus ik heb dat hele ding weggehaalt. | 2026-04-21 | Georg Stiegler
AT.5531.03 | [5 empty] | 64 |  | 1 | Jill | 2026-04-21 | Approved | High | 2026-04-24 | Dozen verwijderen | 2026-04-21 | Ilse Heijnen
NL.4491.02 | [5 empty] | 1, 2, 5, 4, 6, 7, 3, 15, 17 |  | 9 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-16 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
AT.8953.32 | 2, 23, 24, 25, 37 | [6 empty] | 5 | Jill | 2026-04-09 | Approved | Medium | 2026-05-06 |  |  | Ilse Heijnen
AT.5531.14 | 82, 83, 84 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-05-04 | Approved | Medium | 2026-05-06 |  |  | Ilse Heijnen
AT.8813.36 | [6 empty] | 46, 47, 100, 101, 102 | 5 | Jill | 2026-05-04 | Approved | Medium | 2026-05-06 |  | 2026-05-04 | Koen van Tuijn
AT.5531.07 | 80, 82, 83, 85, 86, 89 | [5 empty] | 96, 97, 100, 102, 106, 107, 109 | 13 | Kaylee | 2026-07-08 | New | High |  | Improve summer: gras vol maken. Winter: buitenfoto's ogen wat somber, graag zonniger/frisser maken met iets meer sneeuw. | 2026-07-08 | Ilse Heijnen
AT.8785.07 | [6 empty] | 1, 10 | 2 | Jill | 2026-05-04 | Approved | Medium | 2026-05-06 |  | 2026-05-04 | Carl-Peter Echtermeijer
NL.4491.14 | [5 empty] | 152, 154, 155, 156, 163, 165 |  | 6 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-16 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4493.34 | [5 empty] | 3, 9, 50, 24, 25 |  | 5 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-16 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4493.14 | [5 empty] | 22, 8, 9, 10, 16 |  | 5 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4493.30 | [5 empty] | 59, 61, 25, 26 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4491.06 | [5 empty] | 43, 44, 48, 41 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4491.20 | [5 empty] | 38, 40, 33, 30 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4491.17 | [5 empty] | 8, 15, 19, 28 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-22 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4493.31 | [5 empty] | 37, 15, 19, 20, 14 |  | 5 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4493.29 | [5 empty] | 27, 33, 35, 31 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4493.25 | [5 empty] | 14, 15, 18, 19 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4356.03 | [5 empty] | 8, 6, 9, 17 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | foto 8 en 6 zijn dezelfde foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4491.04 | [5 empty] | 6, 11, 12, 13 |  | 4 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-17 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4493.24 | [5 empty] | 3, 1, 13 |  | 3 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-22 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4356.02 | [5 empty] | 20, 22 |  | 2 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-22 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
NL.4491.21 | [5 empty] | 11, 18 |  | 2 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-22 | verwijder alle vermeldingen van ''Zilt'' in foto's | 2026-05-04 | Verhuur Nederland
BE.8630.01 |  |  | 37 |  |  |  |  | 1 | Jill | 2026-05-06 | Approved | High | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | Karin Wagemans
BE.8630.02 |  |  | 33 |  |  |  |  | 1 | Jill | 2026-05-06 | Approved | High | 2026-05-22 |  | 2026-05-06 | Karin Wagemans
NL.5531.02 | [5 empty] | 70, 53, 60,58,56, 65, 61, 52, 81, 57 |  |  | Jill | 2026-05-07 | Approved | High | 2026-05-23 | Roze orchidee in woonkamerfoto's verwijderen, theedoeken in keukenfoto's verwijderen, fruitschaaltje op aanrecht verwijderen.
AT.5531.09 | [6 empty] | 114, 115, 120, 119, 123 | 5 | Kaylee | 2026-07-08 | New | High |  | Gras bijwerken | 2026-07-08 | Ilse Heijnen
AT.5531.15 | [6 empty] | 82, 83, 84, 86, 62, 109, 104, 107, 108, 103, 111, 110, 102 | 13 | Kaylee | 2026-07-08 | New | High |  | Gras bijwerken | 2026-07-08 | Ilse Heijnen
AT.5752.10 | [6 empty] | 12 | 1 | Jill | 2026-05-11 | Approved | High | 2026-05-23 | gras groener | 2026-05-11 | Phyllis Muschalik
AT.9971.13 | 48 | [6 empty] | 1 | Rosalynn | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-06-11 |  |  | Daniel Hell
AT.6526.01 | 75, 70 | [6 empty] | 2 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 | Ik heb extra op de bomen gelet dus ik hoop dat het zo goed is | 2026-05-04 | Ilse Heijnen
AT.8785.08 | [6 empty] | 29, 31, 30 | 3 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 |  | 2026-05-04 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.8785.09 | [6 empty] | 15, 16 | 2 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 |  | 2026-05-04 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.8785.11 | [6 empty] | 1, 11, 18 | 3 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 |  | 2026-05-04 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.8785.13 | [6 empty] | 57, 58 | 2 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 |  | 2026-05-04 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.8785.14 | [6 empty] | 53, 57, 58 | 3 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 |  | 2026-05-04 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.8785.17 | [6 empty] | 38, 55, 57 | 3 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 |  | 2026-05-04 | Carl-Peter Echtermeijer
AT.6370.27 | [6 empty] | 35, 34, 37, 40, 36, 38, 39 | 7 | Jill | 2026-05-04 | Approved | High | 2026-05-09 | bij foto 47 en 53, 52 loopt het gras te ver door over de stenen |  | Georg Stiegler
NL.7573.02 | [6 empty] | 96,71, 99, 95, 70 | 5 | Jill | 2026-05-12 | Approved | High | 2026-05-23 |  | 2026-05-19
AT.6364.90 | 7 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 |  |  |  | 9 | 44 | Rosalynn | 2026-05-08 | Approved | High | 2026-06-08 | Kun je deze opnieuw doen? De woning wordt gezandstraald waardoor het hout lichter van kleur wordt aan de buitenkant. | 2026-05-08 | Ilse Heijnen
AT.6372.02 | 27, 28 | [7 empty] | Rosalynn | 2026-06-05 | Approved | High | 2026-06-10 |  | 2026-06-05 | Daniel Hell
NL.7955.01 | [6 empty] | 49, 50, 51, 53, 61, 62 | 6 | Rosalynn | 2026-06-05 | Approved | High | 2026-06-09 |  | 2026-06-05 | Ilse Heijnen
NL.4265.02 |  | 54, 56, 65, 71 | 42, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 58, 62, 64, 65, 67, 71 |  |  | 38 |  | 18 | Jill | 2026-05-07 | Approved | High | 2026-05-08 | 38: glazen douchewand. 42/52/62/67: gras groen. 48: gordijnen voor ramen. 50/55: toiletbril erop. 54: helderder + bloemen/fruitmand. 56: gras groen + helderder. 58: spot plafond. 64: rolgordijn. 65: tv in hoek + belichting. 71: helderder + tv links in hoek. | 2026-05-07 | Mark van Bruggen
BE.3690.08 | [6 empty] | 56, 58, 59, 60, 71, 73, 74 | 7 | Rosalynn | 2026-06-05 | Approved | High | 2026-06-12 | Probeer de foto's minder oranje te maken bij de volgende opdrachten | 2026-06-05 | Karin Wagemans
AT.6364.91 | [5 empty] | 43, 38, 46, 44 |  | 4 | Rosalynn | 2026-05-12 | Approved | High | 2026-06-19 | zwembad verwijderen | 2026-05-12 | Georg Stiegler
FR.11700.02 |  | 46, 47, 48, 49 | 46, 47, 48, 49 |  |  |  |  | 8 | Rosalynn | 2026-05-08 | Approved | High | 2026-06-10 | Gaat voornamelijk om het schoonmaken van het gebouw/huis en de algehele uitstraling te verbeteren | 2026-05-08 | Jacqueline Dubois
BE.6940.14 |  | 29, 30, 13, 6, 23, 20, 10, 14, 5, 1, 7, 31 | 29, 30, 13, 6, 23, 20, 10, 14, 5, 1, 7, 31 |  |  |  |  | 24 | Kaylee | 2026-07-10 | New | High |  |  | 2026-07-10 | Karl Vannerem
FR.34210.25 |  | 8, 9, 10, 13, 20 | [5 empty] | 5 | Rosalynn | 2026-07-17 | QC | High |  |  | 2026-07-17 | Monique van der Stap
FR.34210.03 |  | 29, 27, 61, 31, 26, 60, 26, 37 | [5 empty] | 8 | Rosalynn | 2026-07-17 | QC | High |  |  | 2026-07-17 | Monique van der Stap
FR.34210.32 |  | 7, 13, 14, 17, 18, 21 | [5 empty] | 6 | Rosalynn | 2026-07-17 | QC | High |  |  | 2026-07-17 | Monique van der Stap
AT.5671.02 | 17, 18, 19, 20 | [6 empty] | 4 | Rosalynn | 2026-06-18 | Approved | High | 2026-06-26 |  | 2026-06-18 | Ilse Heijnen
BE.3950.02 |  | 118, 119, 120, 121, 128 | [5 empty] | 5 | Rosalynn | 2026-06-25 | Approved | High | 2026-06-29 |  | 2026-06-25 | Karin Wagemans
AT.6365.66 | 2, 1, 5 | [6 empty] | 3 | Rosalynn | 2026-06-19 | Approved | High | 2026-06-29 | Ik heb foto 31 offline gehaald omdat die kwalitatief niet goed genoeg is. Kun je daar nog eens naar kijken? | 2026-06-19 | Georg Stiegler
AT.6365.14 | [6 empty] | 34, 35, 42 | 6 | Rosalynn | 2026-06-22 | Approved | High | 2026-06-30 |  | 2026-06-22 | Ilse Heijnen
AT.8862.07 |  | 30, 35, 24, 29, 20, 38, 22, 23, 25, 27, 39, 28, 21, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 26 | 30, 35, 24, 29, 20, 38, 22, 23, 25, 27, 39, 28, 21, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 26 |  |  |  |  | 40 | Rosalynn | 2026-05-13 | Approved | High |  | Foto 6 en 10 lijken niet genoeg op realiteit, foto 48 te donker | 2026-05-13 | Sabine van Tuijn
AT.5453.02 | 83, 97 | [6 empty] | 2 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | High | 2026-07-11 | Te donker en een witte rand aan de bovenkant | 2026-07-07 | Ilse Heijnen
AT.5453.03 | 63 | [6 empty] | 1 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | High | 2026-07-11 | Te donker | 2026-07-07 | Ilse Heijnen
AT.5453.06 | 107 | [6 empty] | 1 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | High | 2026-07-11 | Te donker en een witte rand aan de bovenkant | 2026-07-07 | Ilse Heijnen
NL.7671.02 |  | 146, 48, 161, 55 |  | 146, 48, 161, 55 |  |  |  | 8 | Kaylee | 2026-07-08 | Approved | High | 2026-07-11 | Foto 174, 175 en 177: Witte rand aan de bovenkant | 2026-07-08 | Ilse Heijnen
AT.5661.04 | [6 empty] | 59, 60, 83, 84, 85 | 5 | Rosalynn | 2026-06-22 | Approved | High |  | Kun je hier nog even kijken naar sorteren en het offline halen van de originele foto's? | 2026-06-22 | Ilse Heijnen
AT.6365.20 | [6 empty] | 34, 35, 40 | 6 | Rosalynn | 2026-06-22 | Approved | High |  | Ik heb foto 4 offline gehaald omdat het tuinmeubilair (en het terras in het algemeen) te veel afwijkt van de realiteit. Heb er zelf ook 1 toegevoegd (foto x). | 2026-06-22 | Ilse Heijnen
AT.5753.17 | 77, 67, 81 | [6 empty] | 3 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | High | 2026-07-10 | Ik vind ze nog steeds te donker; zie uitleg Teams | 2026-07-07 | Ilse Heijnen
AT.5753.19 | 122, 112, 123 | [6 empty] | 3 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | High | 2026-07-10 | Ik vind ze nog steeds te donker; zie uitleg Teams | 2026-07-07 | Ilse Heijnen
AT.6292.04 | 33 | [6 empty] | 1 | Rosalynn | 2026-06-22 | Approved | Medium | 2026-07-02 | Die stenen voor de ingang zijn er niet in het echt |  | Ilse Heijnen
AT.5453.01 | 89 | [6 empty] | 1 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | High | 2026-07-10 | Ik vind deze nog steeds te donker; zie uitleg Teams | 2026-07-07 | Ilse Heijnen
AT.5570.24 | 18 | 31 | 40 |  |  |  |  | 3 | Jill | 2026-05-04 | Approved | Medium | 2026-05-25 |  |  | Sabine van Tuijn
AT.9971.12 | 56, 57, 59 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-03-16 | Approved | Medium | 2026-05-01 | Planten/bomen zien er zomers uit |  | Daniel Hell
AT.5453.04 | 1 |  | 5 | 13.1 |  |  |  | 4 | Jill | 2026-03-25 | Approved | Medium | 2026-04-07 | Tafels sfeervoller aankleden volgende x. Je hebt nu alleen de belichting aangepast. |  | Ilse Heijnen
AT.5542.01 |  | 16, 22, 25 |  | 16 |  |  |  | 4 | Jill | 2026-03-25 | Approved | Medium | 2026-04-07 | Probeer de oranje gloed iets te beperken volgende x. Een beetje is wel mooi, maar teveel valt op |  | Wim Westerdijk
AT.5570.22 | 29 | 7,43,13 |  | 29.38 |  |  | 38 | 7 | Jill | 2026-03-25 | Approved | Medium | 2026-04-15 | Goed, maar kun je de tafels dekken op de terrasfoto's? Bijv. met wijn, een karaf water etc. Alsof er mensen verblijven op dat moment. |  | Sabine van Tuijn
AT.6323.01 | 7, 23, 17 | [6 empty] | 3 | Jill | 2026-03-25 | Approved | Medium | 2026-04-20 |  |  | Georg Stiegler
AT.5570.33 | 16 | 3, 27, 39 | [5 empty] | 4 | Jill | 2026-03-25 | Approved | Medium | 2026-04-22 |  |  | Ilse Heijnen
AT.5531.10 | 53, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 54, 55 | [6 empty] | 9 | Jill | 2026-04-03 | Approved | Medium | 2026-04-22 |  |  | Ilse Heijnen
AT.5531.15 | 36, 37, 41, 40 | [6 empty] | 4 | Jill | 2026-04-03 | Approved | Medium | 2026-04-22 |  |  | Ilse Heijnen
AT.5531.08 | 76, 77, 78, 79, 81, 84 | [6 empty] | 6 | Jill | 2026-04-03 | Approved | Medium | 2026-04-22 |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.29 | 30, 52, 57, 58, 60, 61, 62 | [6 empty] | 7 | Jill | 2026-04-09 | Approved | Medium | 2026-05-01 |  |  | Ilse Heijnen
BE.6660.01 | [5 empty] | 2, 27 |  | 2 | Wouter | 2026-04-16 | Approved | Medium | 2026-04-17 | Foto 2: fornuis -> koelvriescombi. Foto 27: sticker verwijderen | 2026-04-16
NL.4484.06 | [5 empty] | 5, 6 |  | 2 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
NL.4493.33 | [5 empty] | 42, 41 |  | 2 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
NL.4493.16 | [5 empty] | 26 |  | 1 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
NL.4354.01 | [5 empty] | 112 |  | 1 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
NL.4356.01 | [5 empty] | 36 |  | 1 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
NL.4491.15 | [5 empty] | 31 |  | 1 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
NL.4491.09 | [5 empty] | 23 |  | 1 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
NL.4493.18 | [5 empty] | 8 |  | 1 | Edward | 2026-04-17 | Approved | Medium | 2026-04-17 |  |  | Verhuur Nederland
AT.5570.31 | 57 | 34, 39 | 49 | 57.49 |  |  |  | 6 | Jill | 2026-05-04 | Approved | Medium | 2026-05-25 |  |  | Sabine van Tuijn
AT.8953.31 | 23, 45 | [6 empty] | 2 | Rosalynn | 2026-06-22 | Approved | Medium | 2026-07-01 |  |  | Ilse Heijnen
FR.46120.09 |  | 20, 21, 22, 23, 24, 19, 18, 17, 6, 15, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 8 en 7 | [5 empty] | 22 | Kaylee | 2026-07-06 | Approved | High | 2026-07-07 |  | 2026-07-06 | Jacqueline Dubois
AT.6361.116 | 44, 47, 42 | [6 empty] | 3 | Kaylee | 2026-07-06 | Approved | High | 2026-07-07 |  | 2026-07-06 | Georg Stiegler
AT.6335.01 | [6 empty] | 80, 81, 82, 84 | 4 | Wouter | 2026-07-10 | Approved | High | 2026-07-10 |  | 2026-07-10 | Georg Stiegler
AT.6300.15 | 35, 37, 38 | [6 empty] | 6 | Rosalynn | 2026-06-30 | Approved | High | 2026-07-01 | Ik vind deze winterfoto's een beetje te donker/grauw. Kun je hier opnieuw naar kijken? | 2026-06-30 | Georg Stiegler
FR.17470.01 |  | 36, 9, 1, 24, 26, 29, 3, 5, 22, 30, 27, 23, 14, 15, 2, 4, 32, 28, 6, 8, 10, 11, 13, 20, 21, 17, 12, 16, 19, 37, 7, 31, 25, 35 | [5 empty] | 34 | Rosalynn | 2026-07-02 | Approved | High |  | Ik heb 'm alleen bij improve lighting gezet, maar sommige foto's kunnen ook wel wat meer sfeer gebruiken. Dat laat ik aan jouw oordeel over. | 2026-06-25 | Jacqueline Dubois
FR.16320.01 |  | 17, 9, 3, 1, 7, 2, 6, 11, 16 | 25 |  |  |  |  | 10 | Rosalynn | 2026-07-02 | Approved | High |  | Foto 29 heb je een raam erbij getoverd links. Foto 30 is wat te donker. Foto 35 had je getagged als exterieur, maar is meer terras (laatste heb ik al aangepast). | 2026-06-25 | Jacqueline Dubois
FR.34210.33 |  | 8, 4, 5, 13 | [5 empty] | 4 | Rosalynn | 2026-07-17 | Approved | High |  |  | 2026-07-17 | Monique van der Stap
AT.9542.01 | [6 empty] | 2 | 1 | Rosalynn | 2026-04-07 | In process | Medium |  | ik kan foto 76 niet vinden |  | Carl-Peter Echtermeijer
AT.6370.28 | 39, 40, 41 |  | 9, 8 |  |  |  |  | 5 | Rosalynn | 2026-06-12 | New | Medium |  | Ambiance: terras aankleden |  | Georg Stiegler
AT.5571.12 |  |  |  | 42, 14 |  |  | 41 | 3 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | Low |  | Witte rand aan de bovenkant |  | Sabine van Tuijn
AT.5571.05 |  |  |  | 13, 14, 17 |  |  |  | 3 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | Low |  | Witte rand aan de bovenkant |  | Sabine van Tuijn
AT.5571.09 |  |  |  | 71, 59, 60, 61, 72 |  |  |  | 5 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | Low |  | Witte rand aan de bovenkant |  | Sabine van Tuijn
AT.5571.10 |  | 26, 29 |  | 23 |  |  |  | 3 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | Low |  | Witte rand aan de bovenkant |  | Sabine van Tuijn
AT.5571.04 |  |  |  | 53, 56, 55, 54, 52 |  |  |  | 5 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | Low |  | Witte rand aan de bovenkant |  | Sabine van Tuijn
AT.6361.83 |  |  |  | 28, 25, 26, 30, 31 |  |  |  | 5 | Kaylee | 2026-07-07 | Approved | Low |  | Witte rand aan de bovenkant |  | Georg Stiegler
AT.5531.07 | 83, 80, 85 | [6 empty] | 3 | Rosalynn | 2026-05-04 | Approved | Medium |  | Je hebt winter -> zomer gedaan. De winterfoto's die hier staan zijn niet zo mooi omdat de sneeuw al aan het smelten was, dat willen we iets mooier maken. |  | Ilse Heijnen
AT.5550.01 | 25 | 5,28,27 |  | 1 |  |  |  | 5 | Rosalynn | 2026-05-04 | Denied | Medium |  | Ik vind 34 en 35 wel erg geel/oranje. Kun je daar nog eens naar kijken? |  | Wim Westerdijk
AT.5453.03 |  | 46.51 | 49 | 2.49 |  |  |  | 5 | Rosalynn | 2026-05-04 | QC | Medium |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5505.04 | 35 | 77 |  | 35 |  |  |  | 3 | Rosalynn | 2026-05-04 | QC | Medium |  |  |  | Ilse Heijnen
NL.9976.03 |  | 2 |  | 35, 56 | 14, 45 |  |  | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Paula Huizenga
AT.6335.01 |  |  | 40, 38 | 44, 45, 46 |  |  |  | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6300.09 | 22, 24, 18, 23 |  | 30 |  |  |  |  | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.5771.18 | 30 | [5 empty] | 32 | 2 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
AT.5771.17 |  |  |  | 1 |  |  | 20, 19 | 3 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
DE.72178.01 |  | 20, 18, 9 | 10 |  |  |  |  | 4 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
DE.06493.08 |  | 11, 14, 15 | 4 |  |  |  |  | 4 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
AT.6365.46 |  | 29, 50 | 45 |  |  |  |  | 3 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6365.47 |  | 32, 24 | 59, 60, 61 |  |  |  |  | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6365.48 |  | 32 |  |  |  |  | 1, 73, 75, 72 | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6365.49 |  | 21, 14 |  |  |  |  | 54, 53, 50 | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6365.50 | [6 empty] | 39, 43, 45, 46, 47 | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.5771.19 |  | 4 | 34, 26 |  |  |  |  | 3 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
AT.5771.20 |  | 13 | 31, 36 |  |  |  |  | 3 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
AT.5771.21 |  | 31, 33 | 50, 58 |  |  |  |  | 4 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
AT.5771.22 |  |  | 35, 15 |  |  |  |  | 2 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Matthias Hauer
AT.6391.06 | 6, 1 |  | 26, 27 |  |  |  |  | 4 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6391.07 | 1, 2 | [6 empty] | 2 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6235.02 |  | 38 |  |  |  |  | 36, 18 | 3 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6235.04 | [6 empty] | 47, 14 | 2 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6235.05 | [6 empty] | 78, 79, 9 | 3 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6235.09 |  | 30 |  | 46, 47 |  |  | 29 | 4 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6235.10 |  | 56, 33 |  | 46, 47 |  |  |  | 4 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6235.11 |  |  |  | 15, 16 |  |  | 1, 4, 3 | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6361.82 |  |  |  | 27, 29, 28, 40, 41 |  |  |  | 5 | Rosalynn |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.5602.02 |  |  |  | 47 |  |  | 1, 2 | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5630.01 |  | 28, 14 | [5 empty] | 2 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5630.05 |  | 31 | [5 empty] | 1 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5630.06 |  | 8 |  |  |  |  | 3, 23 | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5661.01 |  |  |  | 87 |  |  | 51, 50, 88, 91 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5700.29 |  |  | 15 |  |  |  |  | 1 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5700.31 |  | 5, 11, 6, 1, 12 | [5 empty] | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5700.32 |  |  | 2, 3, 1 |  |  |  |  | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5700.35 |  |  | 14 | 22, 23 |  |  |  | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5710.11 | 19 | 23, 4, 6 | [5 empty] | 4 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5710.30 |  |  | 44 |  |  |  |  | 1 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5710.36 | [7 empty] | 0 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5710.37 |  |  |  | 57 |  |  | 6, 1, 4, 8 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5721.18 | [6 empty] | 33, 36 | 2 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5721.24 | [6 empty] | 31, 2, 3, 1, 34 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5721.50 |  | 45 |  |  |  |  | 44, 56 | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5722.05 |  |  |  | 64, 69, 62, 66 |  |  |  | 4 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5722.07 |  |  | 48 | 54, 58 |  |  |  | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5722.09 |  | 46, 26, 27 | [5 empty] | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5722.12 |  | 26, 31, 32 |  | 64, 61 |  |  |  | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5722.15 |  | 27, 28 |  |  |  |  | 29, 31, 30 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5723.01 | [6 empty] | 32, 33, 34, 35 | 4 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5730.02 |  |  |  | 12 |  |  | 25, 1, 22, 21 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5743.03 |  | 27 |  | 11 |  |  | 1, 28, 29 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5743.06 |  |  |  | 57 |  |  | 1, 2, 58, 65 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5754.05 | [7 empty] | 0 |  |  | AI Rejected | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.6391.08 | 1, 2 |  | 47, 48 |  |  |  |  | 4 | Kaylee | 2026-07-03 | Approved | Low | 2026-07-03 |  |  | Georg Stiegler
AT.5743.11 |  | 36 | 29, 30 |  |  |  | 24 | 4 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5743.12 |  |  | 30, 31, 21, 32 |  |  |  |  | 4 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5743.18 |  |  | 40, 38, 36, 39 |  |  |  | 17 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.5752.14 | [6 empty] | 41, 42, 66, 67, 65 | 5 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5752.25 |  |  | 13, 14 |  |  |  |  | 2 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5752.32 | [6 empty] | 53, 54 | 2 |  |  | New | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.5754.03 |  |  | 29, 45 |  |  |  | 23 | 3 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5754.09 |  | 1, 34, 15, 17, |  | 18, 19 |  |  |  | 7 |  |  | New | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.5571.13 |  | 23 |  | 75, 17 |  |  |  | 3 | Kaylee |  | QC | Low |  |  |  | Sabine van Tuijn
AT.5571.15 |  |  |  | 42, 43, 44 |  |  |  | 3 | Kaylee |  | QC | Low |  |  |  | Sabine van Tuijn
AT.5761.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5761.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5761.16 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.5771.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.6181.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6236.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6236.41 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6260.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6260.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6274.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6274.09 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6280.11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6280.24 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6284.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6290.07 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6292.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.6300.07 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6300.09 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6311.22 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6334.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6361.25 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.6361.79 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6361.84 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6361.85 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6361.92 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6363.29 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.6363.33 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.6364.18 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.6364.29 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.6365.45 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6370.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6370.20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6380.09 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
AT.6424.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6432.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6555.13 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Georg Stiegler
AT.6731.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6752.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6773.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6782.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.6874.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
AT.8785.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8861.34 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Koen van Tuijn
AT.8953.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.08 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.20 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.22 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.27 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.29 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8953.30 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8965.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
AT.8967.21 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.23 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.27 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.29 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.35 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.36 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.37 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.41 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.8967.45 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Wim Westerdijk
AT.9620.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Sabine van Tuijn
AT.9863.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Sabine van Tuijn
AT.9971.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Michael Fritz
BE.2300.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.2330.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.2440.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.3621.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.3630.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.3660.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.3941.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.4990.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.4990.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.8430.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.8620.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.9690.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
BE.9750.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
DE.23968.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
DE.23999.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
DE.23999.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Phyllis Muschalik
DE.34305.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
FR.04360.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.06560.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.08200.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
FR.08430.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.08430.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.08430.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.08430.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.11200.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.11700.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.20111.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.46120.16 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Jacqueline Kunst-Dubois
FR.46140.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Jacqueline Kunst-Dubois
FR.46340.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Mark van Bruggen
FR.50450.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Jacqueline Kunst-Dubois
FR.66310.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83120.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.83240.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83380.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83420.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.83420.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.83440.05 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83440.06 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83440.07 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83510.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.83570.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83583.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.83600.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.83780.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.83860.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.84200.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.84210.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
FR.84500.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Monique van der Stap
FR.84700.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Brigitte Bruijnse
NL.1759.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.1851.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.1851.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.1851.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.1865.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Mark van Bruggen
NL.1871.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Mark van Bruggen
NL.3255.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
NL.3781.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.3881.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.3881.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.3881.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.4311.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.4316.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
NL.4316.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
NL.4538.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.4697.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
NL.4891.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.4904.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Mark van Bruggen
NL.5096.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.5131.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.5131.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.5131.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.5406.10 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.5406.11 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.5406.12 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.5409.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Martijn de Jongh
NL.5411.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.5424.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.5427.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.6276.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.6627.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.6627.03 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.7711.02 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Ilse Heijnen
NL.8072.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Mark van Bruggen
NL.8077.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.8077.07 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.8077.14 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Karin Wagemans
NL.8538.04 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Paula Huizenga
NL.9642.01 | [7 empty] | 0 |  |  |  | Low |  |  |  | Paula Huizenga

## Work tracker_OLD (hidden)
AI PHOTO TRACKER
📊 New: | 24 | In process: | 0 | QC: | 0 | Approved: | 0 | Denied: | 0
🔗 ARES | 🔗 NanoBanana | · | 🔗 Canva | · | 🔗 Tutorial
Acco ID | Count | Photo no. | Editing goal | Assigned to | Date assigned | Status | Priority | Date completed | Notes QC
AT.5771.18 | 13 |  | Sfeer verbeteren | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
AT.5771.17 | 13 |  | Sfeer verbeteren | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
DE.72178.01 | 18 |  | Sfeer verbeteren | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
DE.06493.08 | 17 |  | Sfeer verbeteren | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
AT.5771.19 + 20 + 21 + 22 | 12 |  | Zomer → winter | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
AT.6391.06 + 07 + 08 | 2 |  | Zomer → winter | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
AT.6235.02 + 04 + 05 + 09 +10 + 11 | 3 |  | Zomer → winter | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
AT.6365.46+47+48+49+50 | 3 |  |  | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
AT.6361.82 + 83 | 4 |  | Zomer → winter | To be assigned | 2026-03-16 | New | Low
AT.6364.53 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.6335.01 | 2 |  |  |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.6341.01 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.6370.09 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.9971.09 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.9971.12 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.9971.13 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.9971.14 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.6300.09 | 4 |  |  |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.6292.04 | 4 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.6336.01 | 3 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.5531.07 | 6 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.8953.10 | 1 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.8953.31 | 1 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium
AT.8953.47 | 1 |  | Zomer → winter |  | 2026-03-16 | New | Medium

## Legenda
Legenda
STATUS
New | Foto is aangemeld, nog niet opgepakt
In process | Editor is actief bezig met de foto
QC | Bewerking klaar, wacht op kwaliteitscontrole door coördinator
Approved | QC geslaagd, foto gepubliceerd in ARES
Denied | Foto voldoet niet, editor moet opnieuw bewerken
EDITING GOAL
Summer → winter | Foto is gemaakt in de zomer, maar winterversie is nodig voor de listing
Improve lighting | Foto is te donker, te licht of heeft storende schaduwen
Improve ambiance | Foto is technisch goed maar voelt koud, leeg of onuitnodigend aan
Replace sky | Lucht is bewolkt, grauw of saai
Make beds | Bed ziet er rommelig of onopgemaakt uit
Remove object | Storend element in beeld zoals een auto, vuilnisbak, persoon etc.
Improve summer | Foto is gemaakt in de zomer maar oogt dof, vlak of weinig uitnodigend
SELECTIE
Kies maximaal 3-5 foto’s per woning
Prioriteit 1: potentiële hero images: buitenkant, zwembad, terras, spectaculair interieur. Dit levert het meeste rendement. Prioriteit 2: USP's of bijzondere ruimtes die technisch tegenvallen: slechte belichting, vlakke sfeer, rommelig etc. De ruimte zelf moet interessant genoeg zijn. Sla gewone/saaie ruimtes met slechte foto's over. We kunnen foto's verbeteren met AI, niet de ruimte zelf.

## Dashboard
[10 empty] | Ilse Heijnen | 52 | 1
AI PHOTO EDITING - DASHBOARD | [9 empty] | Carl-Peter Echtermeijer | 26 | 3
Real-time overview of all photo editing assignments | [9 empty] | Karin Wagemans | 4 | 9
[10 empty] | Georg Stiegler | 30 | 2
[10 empty] | Wim Westerdijk | 11 | 4
TOTAL ASSIGNMENTS |  |  | APPROVAL RATE |  |  | AVG. TURNAROUND |  | TOTAL PHOTOS |  | Brigitte Bruijnse | 0 | 14
199 |  |  | 93.33% |  |  | 8 |  | 944 |  | Michael Fritz | 0 | 15
of which 63 new |  |  | 126 approved / 1 denied |  |  | days (requested → completed) |  | avg. 4,7 per property |  | Sabine van Tuijn | 11 | 5
[10 empty] | Martijn de Jongh | 0 | 16
STATUS OVERVIEW | [5 empty] | PRIORITY & BACKLOG |  |  |  | Monique van der Stap | 4 | 10
Status | Count |  | % of total |  |  | Priority | Count | % of total |  | Mark van Bruggen | 3 | 11
🟢 Approved | 126 |  | 63.64% | █████████████░░░░░░░ |  | 🔴 High | 98 | 49.25% | ██████████░░░░░░░░░░ | Phyllis Muschalik | 9 | 6
🔵 In process | 1 |  | 0.5051% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  | 🟡 Medium | 33 | 16.58% | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ | Daniel Hell | 6 | 8
🟡 QC | 7 |  | 3.535% | █░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  | 🟢 Low | 68 | 34.17% | ███████░░░░░░░░░░░░░ | Koen van Tuijn | 1 | 12
🔴 Denied | 1 |  | 0.5051% | ░░░░░░░░░░░░░░░░░░░░ |  | 📦 Unassigned | 34 | 17.09% | ███░░░░░░░░░░░░░░░░░ | Matthias Hauer | 8 | 7
⚪ New | 63 |  | 31.82% | ██████░░░░░░░░░░░░░░ | [5 empty] | Jacqueline Kunst-Dubois | 0 | 17
[10 empty] | Paula Huizenga | 1 | 13
👤EDITOR PERFORMANCE
Editor | Assigned |  | Approved | Denied |  | In process | Approval % | Avg. days | Photos | Status | Aantal
Jill | 77 |  | 77 | 0 |  | 0 | 100% | 8.3 | 315 | Approved | 126
Wouter | 4 |  | 4 | 0 |  | 0 | 100% | 0.8 | 37 | In process | 1
Rosalynn | 54 |  | 21 | 1 |  | 1 | 95.45% | 13.5 | 332 | QC | 7
Kaylee | 22 |  | 16 | 0 |  | 0 | 100% | 2.9 | 133
TOTAL | 157 |  | 118 | 1 |  | 1 | 99.16% | 8 | 817 | Denied | 1
[10 empty] | New | 63
RENTAL EXPERTS (TOP 10) | [5 empty] | EDITING GOALS OVERVIEW
# | Rental Expert |  | Assignments | % of total |  | Editing Goal |  | Count | Percentage | Approved | 126
1 | Ilse Heijnen |  | 52 | 26.13% |  | ❄️ Summer → Winter |  | 48 | ██████████ | In process | 1
2 | Georg Stiegler |  | 30 | 15.08% |  | 💡 Improve lighting |  | 51 | ███████████ | QC | 7
3 | Carl-Peter Echtermeijer |  | 26 | 13.07% |  | ✨ Improve ambiance |  | 38 | ████████ | Denied | 1
4 | Wim Westerdijk |  | 11 | 5.528% |  | 🌤️ Replace sky |  | 34 | ███████
5 | Sabine van Tuijn |  | 11 | 5.528% |  | 🛏️ Make beds |  | 2 |  | New | 63
6 | Phyllis Muschalik |  | 9 | 4.523% |  | 🗑️ Remove object |  | 32 | ███████
7 | Matthias Hauer |  | 8 | 4.02% |  | ☀️ Improve summer |  | 71 | ███████████████ | Summer→Winter | 48
8 | Daniel Hell |  | 6 | 3.015% | [5 empty] | Lighting | 51
9 | Karin Wagemans |  | 4 | 2.01% | [5 empty] | Ambiance | 38
10 | Monique van der Stap |  | 4 | 2.01% | [5 empty] | Replace sky | 34
[10 empty] | Make beds | 2
[10 empty] | Remove object | 32
STATUS DISTRIBUTION | [5 empty] | EDITING GOALS DISTRIBUTION |  |  |  | Improve summer | 71
📥 AANGEVRAAGD PER MAAND |  |  | AFGEROND PER MAAND
Maand | Woningen | Foto's | Maand | Woningen | Foto's
2026-03-01 | 8 | 29 | 2026-03-01 | 8 | 29
2026-04-01 | 26 | 124 | 2026-04-01 | 42 | 175
2026-05-01 | 34 | 216 | 2026-05-01 | 38 | 154
2026-06-01 | 12 | 92 | 2026-06-01 | 11 | 88
2026-07-01 | 18 | 126 | 2026-07-01 | 14 | 61
2026-08-01 | 0 | 0 | 2026-08-01 | 0 | 0
TOTAAL | 98 | 587 | TOTAAL | 113 | 507
🔄 Dashboard auto-update — Last data: 17-07-2026 ¦ Updated: 11-08-2026 12:26
Formulas:
Editor = IFERROR(IF(OR([Editor, row above]="",EOMONTH([Editor, row above],0)+1>EOMONTH(TODAY(),0)),"",EOMONTH([Editor, row above],0)+1),"")
Assigned = IF(OR([Editor]="",[Editor]>EOMONTH(TODAY(),0)),"",SUMPRODUCT((Tracker!$P5:P356>=[Editor])*(Tracker!$P5:P356<EOMONTH([Editor],0)+1)*(Tracker!$A5:A356<>"")))
Foto's = IF(OR([Editor]="",[Editor]>EOMONTH(TODAY(),0)),"",SUMPRODUCT((Tracker!$P5:P356>=[Editor])*(Tracker!$P5:P356<EOMONTH([Editor],0)+1)*(Tracker!$I5:I356)))
Foto's = IF(OR([Approved]="",[Approved]>EOMONTH(TODAY(),0)),"",SUMPRODUCT((Tracker!$N5:N356>=[Approved])*(Tracker!$N5:N356<EOMONTH([Approved],0)+1)*(Tracker!$L5:L356="Approved")*(Tracker!$I5:I356)))
Approved = [Editor]
Denied = IF(OR([Approved]="",[Approved]>EOMONTH(TODAY(),0)),"",SUMPRODUCT((Tracker!$N5:N356>=[Approved])*(Tracker!$N5:N356<EOMONTH([Approved],0)+1)*(Tracker!$L5:L356="Approved")))